## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Ruberti Gianmarco |  |  | Projet: | P_ShootMeUp
Temps total: |  | 15 heures 25 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025/31.10.2025
|  | 480 | 445 | 925
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 |  | 20 | Documentation | signature du CdC et création du github
35 | 2025-08-27 | 1 | 15 | Documentation | création de la maquette |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2025-09-03 | 1 | 35 | Documentation | creation des US | j'ai fait les 12 US | Implémentation | 2 | 5
36 | 2025-09-03 | 1 | 5 | Documentation | compléter le rapport (introduction/planning) |  | Test | 3 | 10
36 | 2025-09-03 |  | 20 | Documentation | compléter lea grille d'éval |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2025-09-10 |  | 10 | Documentation | modification des user story (test dacceptance) | US de 1 à 5 |  | 5 | 20
37 | 2025-09-10 |  | 5 | Documentation | modification du rapport suite au feedback |  |  | 6 | 25
37 | 2025-09-10 |  | 40 | Implémentation | création de l'objet joueur et mouvement | WIP |  | 7 | 30
37 | 2025-09-10 |  | 15 | Documentation | modification des user story (test dacceptance) | US de 6 à |  | 8 | 35
37 | 2025-09-10 |  | 35 | Implémentation | importation et modif de l'exemple "Drone" |  |  |  | 40
37 | 2025-09-10 |  | 25 | Implémentation | continuation des mouvement | WIP |  |  | 45
38 | 2025-09-17 |  | 20 | Implémentation | ajustement des direction et test des mouvement (console) |  |  |  | 50
38 | 2025-09-17 |  | 10 | Implémentation | préparation des image pour le joueur |  |  |  | 55
38 | 2025-09-17 |  | 50 | Implémentation | passage des mouvement par console > rendu graphique | WIP
38 | 2025-09-17 |  | 15 | Documentation | problème de visibilité des issues
38 | 2025-09-17 |  | 20 | Implémentation | passage des mouvement par console > rendu graphique FIN
38 | 2025-09-17 | 1 | 15 | Implémentation | création des block | wip
39 | 2025-09-24 |  | 25 | Implémentation | modification de l'image des block
39 | 2025-09-24 | 1 | 10 | Analyse | rotation des block | WIP
39 | 2025-09-24 | 1 |  | Analyse | création des hitbox des block
39 | 2025-09-24 |  | 25 | Implémentation | Rotation des block | WIP
40 | 2025-10-01 | 1 | 10 | Implémentation | tir du joueur | Créeation de la class bullet avec la touche d'activation et création lors du click gauche (wip)
40 | 2025-10-01 | 1 | 20 | Implémentation | Rotation des block | mise de la rotation dans le model et prrograme (WIP)
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 10 | 130 | Analyse | 2 h 10 min | 14.05% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
180 | 295 | 475 | Implémentation | 7 h 55 min | 51.35% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
180 | 140 | 320 | Documentation | 5 h 20 min | 34.59% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
480 | 445 | 925 | Total | 15 h 25 min | 17.52% | Total |  | 100%
5280