## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Ruberti Gianmarco |  |  | Projet: | P_ShootMeUp
Temps total: |  | 5 heures 30 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025/31.10.2025
|  | 180 | 150 | 330
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 |  | 20 | Documentation | signature du CdC et création du github
35 | 2025-08-27 | 1 | 15 | Documentation | création de la maquette |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2025-09-03 | 1 | 35 | Documentation | creation des US | j'ai fait les 12 US | Implémentation | 2 | 5
36 | 2025-09-03 | 1 | 5 | Documentation | compléter le rapport (introduction/planning) |  | Test | 3 | 10
36 | 2025-09-03 |  | 20 | Documentation | compléter lea grille d'éval |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2025-09-10 |  | 10 | Documentation | modification des user story (test dacceptance) | US de 1 à 5 |  | 5 | 20
37 | 2025-09-10 |  | 5 | Documentation | modification du rapport suite au feedback |  |  | 6 | 25
37 | 2025-09-10 |  | 40 | Implémentation | création de l'objet joueur et mouvement |  |  | 7 | 30
37 | 2025-09-10 |  |  | Documentation | modification des user story (test dacceptance) | US de 6 à |  | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 40 | 40 | Implémentation | 0 h 40 min | 12.12% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
180 | 110 | 290 | Documentation | 4 h 50 min | 87.88% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
180 | 150 | 330 | Total | 5 h 30 min | 6.25% | Total |  | 100%
5280