## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Ruberti Gianmarco |  |  | Projet: | P_ShootMeUp
Temps total: |  | 21 heures 30 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025/31.10.2025
|  | 720 | 570 | 1290
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 |  | 20 | Documentation | signature du CdC et création du github
35 | 2025-08-27 | 1 | 15 | Documentation | création de la maquette |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2025-09-03 | 1 | 35 | Documentation | creation des US | j'ai fait les 12 US | Implémentation | 2 | 5
36 | 2025-09-03 | 1 | 5 | Documentation | compléter le rapport (introduction/planning) |  | Test | 3 | 10
36 | 2025-09-03 |  | 20 | Documentation | compléter lea grille d'éval |  | Documentation | 4 | 15
37 | 2025-09-10 |  | 10 | Documentation | modification des user story (test dacceptance) | US de 1 à 5 |  | 5 | 20
37 | 2025-09-10 |  | 5 | Documentation | modification du rapport suite au feedback |  |  | 6 | 25
37 | 2025-09-10 |  | 40 | Implémentation | création de l'objet joueur et mouvement | WIP |  | 7 | 30
37 | 2025-09-10 |  | 15 | Documentation | modification des user story (test dacceptance) | US de 6 à |  | 8 | 35
37 | 2025-09-10 |  | 35 | Implémentation | importation et modif de l'exemple "Drone" |  |  |  | 40
37 | 2025-09-10 |  | 25 | Implémentation | continuation des mouvement | WIP |  |  | 45
38 | 2025-09-17 |  | 20 | Implémentation | ajustement des direction et test des mouvement (console) |  |  |  | 50
38 | 2025-09-17 |  | 10 | Implémentation | préparation des image pour le joueur |  |  |  | 55
38 | 2025-09-17 |  | 50 | Implémentation | passage des mouvement par console > rendu graphique | WIP
38 | 2025-09-17 |  | 15 | Documentation | problème de visibilité des issues
38 | 2025-09-17 |  | 20 | Implémentation | passage des mouvement par console > rendu graphique FIN
38 | 2025-09-17 | 1 | 15 | Implémentation | création des block | wip
39 | 2025-09-24 |  | 25 | Implémentation | modification de l'image des block
39 | 2025-09-24 | 1 | 10 | Analyse | rotation des block | WIP
39 | 2025-09-24 | 1 |  | Analyse | création des hitbox des block
39 | 2025-09-24 |  | 25 | Implémentation | Rotation des block | WIP
40 | 2025-10-01 | 1 | 10 | Implémentation | tir du joueur | Créeation de la class bullet avec la touche d'activation et création lors du click gauche (wip)
40 | 2025-10-01 | 1 | 20 | Implémentation | Rotation des block | mise de la rotation dans le model et prrograme (WIP)
40 | 2025-10-03 |  | 15 | Documentation | Rapport (UML) | WIP
41 | 2025-10-08 | 1 | 55 | Implémentation | supression de la rotation des block et mise en image
41 | 2025-10-08 |  | 20 | Analyse | fonctionenemt des hitbox block
41 | 2025-10-08 |  | 5 | Implémentation | ajout des images des mobs
41 | 2025-10-08 |  | 10 | Analyse | fonctionenemt des hitbox block
44 | 2025-10-28 | 2 |  | Implémentation | collision entre le player et les block | hitbox player/block et collision
44 | 2025-10-28 | 1 |  | Implémentation | tir du joueur
44 | 2025-10-28 |  | 20 | Implémentation | création des classe mobRed et mobYellow | wip
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 40 | 160 | Analyse | 2 h 40 min | 12.4% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
420 | 375 | 795 | Implémentation | 13 h 15 min | 61.63% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
180 | 155 | 335 | Documentation | 5 h 35 min | 25.97% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
720 | 570 | 1290 | Total | 21 h 30 min | 24.43% | Total |  | 100%
5280